## wzór6
wzór nr 6
VI. - Część opisowa sprawozdania - wydatki majątkowe jednoroczne *
w groszach
Dział Roz. | Nazwa zadania | Plan początkowy | Plan na 31.12.2014r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % ( 5 : 4 ) | Szczególowy opis realizacji zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
926 92604 | Łącznie | 0 | 304279 | 299416.03 | 98.4018
w tym: | § 6050 | 0 | 214124 | 209459.98 | 97.8218
| Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Kompleksu Sportowego przy ulicy Orląt Lwowskich 70. | 0 | 9200 | 9154.71 | 99.5077 | Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. Polegało na budowie zewnętrznego punktu poboru energii elektrycznej co zdecydowanie podniosło bezpieczeństwo podczas organizowanych imprez sportowych.
| Przebudowa wnętrz budynku administracyjnego na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego przy ulicy 3-go Maja 51. | 0 | 17999 | 17957.1 | 99.7672 | Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z projektem. W ramach inwestycji wydzielono szatnie dla pracowników , a także zaplecze socjalne i sanitarne.
| Przebudowa kanalizacji Hali Widowiskowo – Sportowej przy ulicy Żeromskiego 9 | 0 | 15000 | 11370.12 | 75.8008 | Zadanie realizowano w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.
| Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Dietla przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu | 0 | 64925 | 64924.45 | 99.9992 | Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. Polegało na montażu czterech dwustronnych urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią z płyt gumowych.
| Wymiana ogrodzeń i przebudowa trybun na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 | 0 | 79000 | 78600 | 99.4937 | W ramach zadanie rozebrano trybunę ziemną i przygotowano podłoże pod nową trybunę. Został także wykonany projekt ogrodzenia zewnętrznego i nowej trybuny.
| Budowa piłkochwytów na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 | 0 | 28000 | 27453.6 | 98.0486 | Wykonano za bramkami dwa piłkochwyty na boisku o nawierzchni z trawy naturalnej.
| § 6060 | 0 | 90155 | 89956.05 | 99.7793
| Zakup pneumatycznej ścianki wspinaczkowej | 0 | 10455 | 10393.5 | 99.4118 | W I półroczu udzielono zamówienia publicznego. Dostawa i fakturowanie nastąpiła w miesiącu czerwcu br. Zapłata za zakupioną ściankę miała miejsce w pierwszych dniach lipca.
| Zakup maszyny czyszczącej do parkietu w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego 9 | 0 | 25000 | 24999.75 | 99.999 | Maszyna została zakupiona w miesiącu listopadzie 2014 r.
| Zakup systemu szafek i przebieralni dla Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 5 | 0 | 48800 | 48708 | 99.8115 | Zakup i montaż szafek i przebieralni został zrealizowany w miesiącu grudniu 2014 r.
| Zakup licencji na oprogramowanie E-Pity | 0 | 5900 | 5854.8 | 99.2339 | Zakup oprogramowania nastąpił w miesiącu grudniu 2014 r.
* Dotyczy zadań realizowanych w cyklu jednorocznym 2014 r., nie ujętych w Wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych